## Plan1
Cronograma do Projeto de FBD
Nome do Projeto | Veículos Pajeú
Aluna | Williany Thalita Almeida Veras
Data de Início | 2018-10-17
Data de Conclusão | 2018-02-04
Progresso Geral | 13.5%
Período | Nome da Tarefa | Tempo | Início | Término | Status | Observações
15/10 até 21/10 | Especificação dos requisitos | 3 dias | 2018-10-17 | 2018-10-20 | Completa
15/10 até 21/10 | Fazer modelo DER | 2 dias | 2018-10-21 | 2018-10-29 | Completa
22/10 até 28/10 | Diagrama de Requisitos | 2 dias | 2018-10-27 | 2018-10-28 | Completa
29/10 até 04/11 | Modelo lógico | 3 horas | 2018-11-04 | 2018-11-04 | Completa
29/10 até 04/11 | Dicionário de dados | 2 dias | 2018-11-03 | 2018-11-04 | Completa
29/10 até 04/11 | SQL | 2 horas |  |  | Atrazada | Iniciar junto com os CRUD'S
05/11 até 18/11 | Model's das entidades | 2 dias | 2018-11-17 | 2018-11-18 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Edereco | 4 horas | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Limpesa | 4 horas | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Revisao | 4 horas | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Veículo | 4 horas | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Cliente + PF e PJ | 4 horas | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Em andamento | Dúvida
19/11 até 25/11 | CRUD Categorias + Automovel + Camionetas de Carga + Camionetas de Passageiros | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Em andamento | Dúvida
19/11 até 25/11 | CRUD Motoristas | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Sede/Filial | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Usuário | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Reserva | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Controle Financeiro | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Formas de Pagamentos | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Completa
19/11 até 25/11 | CRUD Locação | 4 horas | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Completa
26/11 até 02/11 | Business | 4 dias |  |  | Não Iniciada
03/12 até 09/12 | Fazer login | 2 dias |  |  | Não Iniciada
03/12 até 09/12 | Reset de senhas dos usuarios | 3 horas |  |  | Não Iniciada
10/12 até 16/12 | Atualização da documentação | 1 dia |  |  | Não Iniciada
10/12 até 16/12 | GUIs do sistema | 6 dias |  |  | Não Iniciada
10/12 até 16/12 | Controle de revisão dos veiculos | 3 horas |  |  | Não Iniciada
10/12 até 16/12 | Controle de limpeza dos veículos | 3 horas |  |  | Não Iniciada
17/12 até 23/12 | Concorrência de reserva | 3 horas |  |  | Não Iniciada
17/12 até 23/12 | Validade da reserva | 3 horas |  |  | Não Iniciada
17/12 até 23/12 | Efetivar de reserva | 3 horas |  |  | Não Iniciada
24/12 até 30/12 | Finalizar locação | 1 horas |  |  | Não Iniciada
24/12 até 30/12 | Restrições de locação | 1 horas |  |  | Não Iniciada
31/12 até 06/01 | Validar motorista | 1 horas |  |  | Não Iniciada
31/12 até 06/01 | Validar senha do funcionário | 1 horas |  |  | Não Iniciada
31/12 até 06/01 | Gerar pagamento inicial da locação | 2 horas |  |  | Não Iniciada
07/01 até 13/01 | Gerar pagamento final locação | 2 horas |  |  | Não Iniciada
07/01 até 13/01 | Gerar relatórios | 2 horas |  |  | Não Iniciada
07/01 até 13/01 | Imprimir relatórios | 2 horas |  |  | Não Iniciada
14/01 até 20/01 | Salvar relatórios | 2 horas |  |  | Não Iniciada
14/01 até 20/01 | Realizar backup | 2 horas |  |  | Não Iniciada
14/01 até 20/01 | Realizar restauração | 2 horas |  |  | Não Iniciada
21/ até 27/01 | Realizar auditoria | 2 horas |  |  | Não Iniciada
21/ até 27/01 | Realizar acesso | 2 horas |  |  | Não Iniciada
21/ até 27/01 | Controle financeiro | 4 horas |  |  | Não Iniciada
28/ 01 até 04/02 | Melhorias no projeto | 5 dias |  |  | Não Iniciada